Приложение 1

к приказу Департамента образования

Администрации  Тазовского  района

от 10.12.2018  № 1104

ПОЛОЖЕНИЕ
о Проектном комитете системы образования Тазовского района

- Общие положения

  - Настоящее положение определяет цели, функции, состав, роли участников и правила организации рабочих процессов Проектного комитета (далее - ПК).

  - Проектный комитет является высшим координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью в системе образования Тазовского района, принимающим ключевые управленческие решения при планировании, реализации и контроле проектной деятельности, выполняющим функции управления портфелем проектов.

- Цели и задачи

  - Целью деятельности Проектного комитета является повышение эффективности и качества планирования, разработки и исполнения управленческих проектов.

  - Задачи:

- рассмотрение и согласование нормативных документов, методических рекомендаций, связанных с проектным управлением;

- рассмотрение и согласование нормативных документов по вопросам деятельности для последующего их утверждения в установленном порядке;

- рассмотрение и утверждение инициации и закрытия проектов, рассмотрение финансовых вопросов по проектам;

- осуществление контроля исполнения проектов;

- рассмотрение рисков и проблем исполнения проектов.

- Функции Проектного комитета

  - Проектный комитет формирует рекомендации и принимает решения по следующим вопросам:

- определяет правила организации и направления развития проектной деятельности в системе образования;

- принимает решение о запуске проектов (портфеля проектов);

- назначает руководителя проекта (портфеля проектов);

- утверждает паспорт проекта (портфеля проектов);

- осуществляет регулярный контроль реализации проектов (портфеля проектов), оценку достижения целевых показателей проектов (портфеля проектов);

- рассматривает проектные инициативы, принимает решение о запуске, приостановлении и закрытии проектов в порядке, предусмотренном Положением о системе управления проектной деятельностью;

- рассматривает риски и проблемы, принимает решения, связанные с реализацией проектов (портфелем проектов) по вопросам, вынесенным на рассмотрение Проектным комитетом;

- согласовывает выделение средств бюджета района на реализацию проектов (портфеля проектов);

- осуществляет анализ результатов и показателей проектов (портфеля проектов), оценивает целесообразность дальнейшей реализации проектов (портфеля проектов);

- рассматривает итоговый отчет по проекту (портфелю проектов), утверждает план постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта (портфеля проектов);

- осуществляет иные полномочия в сфере управления проектной деятельностью в системе образования.

  - Проектный комитет эскалирует открытые вопросы, проблемы и риски, связанные с вопросами, изложенными в п. 3.1 для рассмотрения на заседаниях ПК.

- Состав Проектного комитета и порядок его формирования

  - Проектный комитет формируется из представителей Департамента образования Администрации Тазовского района, руководителей проектов, состава рабочих групп проектов, реализуемых в образовательных организациях.

  - В состав Проектного комитета входят председатель Проектного комитета, заместитель председателя Проектного комитета, члены Проектного комитета, секретарь Проектного комитета.

  - Состав Проектного комитета утверждается приказом руководителя Департамента образования.

- Роли и функции участников Проектного комитета

  - Члены Проектного комитета:

- принимают участие в заседаниях Проектного комитета;

- рассматривают материалы, представленные на заседания Проектного комитета;

- выступают по вопросам повестки и принимают участие в голосовании по вопросам повестки;

- высказывают свое мнение, в том числе выражают особое мнение (если оно отличается от решения, принятого по вопросу) с занесением такого мнения в протокол;

- обязуются не разглашать полученную в связи с участием в Проектном комитете конфиденциальную информацию, состав и признаки которой определяются обладателем сведений, составляющих конфиденциальную информацию, и (или) Проектным комитетом.

  - Председатель Проектного комитета:

- исполняет функции членов Проектного комитета;

- председательствует на заседаниях Проектного комитета;

- осуществляет планирование, организацию и контроль деятельности Проектного комитета, в том числе согласуют повестку, протокол и даты заседаний Проектного комитета;

- формирует предложения по изменению состава Проектного комитета.

  - Заместитель председателя Проектного комитета:

- исполняет функции членов Проектного комитета;

- в случае невозможности участия в заседании председателя Проектного комитета выполняет функции председателя Проектного комитета.

  - Секретарь Проектного комитета:

- оказывает содействие председателю Проектного комитета в планировании, организации и контроле деятельности Проектного комитета;

- организует проведение заседаний Проектного комитета, формирование повестки заседания, сбор и подготовку необходимых материалов, составляет план заседаний Проектного комитета;

- обеспечивает рассылку приглашений членам и приглашенным участникам заседания Проектного комитета;

- обеспечивает доведение материалов повестки заседаний до сведения членов Проектного комитета;

- подготавливает проект протокола заседания Проектного комитета, подписывает протокол после согласования с председателем Проектного комитета;

- направляет подписанный протокол или выписки из протокола участникам заседания Проектного комитета.

- Правила организации рабочих процессов Проектного комитета

  - Заседания Проектного комитета проводятся в соответствии с планом заседаний, согласованным председателем Проектного комитета.

  - Взаимодействие и обмен документами в рамках деятельности Проектного комитета проводится по электронным каналам связи.

  - В рамках подготовки заседания секретарь Проектного комитета формирует

предложения по повестке заседания Проектного комитета, согласует ее с председателем Проектного комитета и направляет ее вместе с материалами к заседанию в адрес членов Проектного комитета в срок не позднее 7 (семи) дней до даты проведения заседания.

  - В случае отсутствия секретаря Проектного комитета допускается временное исполнение его обязанностей иным лицом по согласованию с председателем Проектного комитета.

  - Решение принимается большинством голосов.

  - Решения Проектного комитета оформляются в виде протокола заседания, который подписывается секретарем Проектного комитета после согласования с председателем Проектного комитета и рассылается участникам заседания Проектного комитета в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания.

- Документация

  - Положение

  - План работы

  - Протоколы заседаний

  - Итоговый отчет по проекту (портфелю проектов)

  - План постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта (портфеля проектов).

Приложение 2

к приказу Департамента образования

Администрации  Тазовского  района

от 10.12.2018  № 1104

ПЛАН

работы проектного комитета на 2018/2019 учебный год

| № п/п | Рассматриваемые вопросы | Ответственные за подготовку | Заседание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О ходе реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей | Свечникова Л.В. | ноябрь |
| 2. | Рассмотрение нормативно-правовых актов ЯНАО в области проектной деятельности | Ятокина В.В. | по мере необходимости |
| 3. | О ходе реализации мероприятий, входящих в состав приоритетных проектов и портфелей проектов | Свечникова Л.В. | январь |
| 4. | О закрытии и (или) приостановлении проектов | Ятокина В.В. | февраль |
| 5. | О рассмотрении проектных инициатив и принятии решения о запуске проектов | Ятокина В.В. | март |
| 6. | Об утверждении план-графика запуска проектов в 2019 году | Свечникова Л.В. | апрель |